## VISITE PREALABLE
|  |  | VISITE PRÉALABLE aux TRAVAUX de MISE à DISPOSITION |  |  |  |  | RÉALISÉE LE :
ATELIER | [7 empty] | RESPONSABLE
OXO | [7 empty] | B.ARON
| ÉQUIPEMENT |  |  |  |  | C7401
■ SPÉCIFICITÉS de L'ÉQUIPEMENT :
■ PRODUIT :
■ RAISONS de la MAD :
■ N° CHRONO MAD :
PARTICIPANTS |  |  |  | SOCIÉTÉ | NOM et PRÉNOM |  | SIGNATURE
SUPERVISEUR TRAVAUX
EXPLOITANT
HSE
ENTREPRISE EXTÉRIEURE
AUTRES SECTEURS CONCERNÉS
DOCUMENTS UTILISÉS
POINTS IMPORTANTS A RETENIR
1
2
3
4
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1
2
3
4
Note on A4: Poinas, Roger : - Atelier ou zone d'exploitation concernée Exemples : OXYDE / PARC CENTRAL / ALKOX / ...
Note on S4: Poinas, Roger : Il s'agit normalement du Superviseur Travaux, mais en fait c'est celui qui organise la visite préalable et qui la formalise via ce formulaire.
Note on K6: Poinas, Roger : Identification de l'équipement / Tag
Note on H9: Poinas, Roger : - Quel est le rôle de l'équipement concerné dans le procédé ? A quoi sert-il ? - Pression ? - Température ?
Note on G13: Poinas, Roger : Quelle est l'activité, l'intervention, qui nécessite la réalisation de la MAD
Note on G15: Poinas, Roger : Le numéro chrono du dossier de MAD doit être défini de la façon suivante : - Mise A Disposition --> MAD - Atelier ou Zone d'Exploitation concernée --> OE / GE / EOA / GEA / OXO / G4 / ALKOX - Année de la MAD --> 2025 - Numéro chronologique de l'année en cours --> 01 / 02 / ... Exemples : MAD - EOA - 2025.03 / MAD - ALKOX - 2025.02 / MAD - G4 - 2025.11 / ...
Note on Q19: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q20: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q21: Poinas, Roger : Signature non obligatoire car le personnel HSE est présent lors des visites préalables sur demande du superviseur travaux ou de l'exploitant.
Note on Q22: Poinas, Roger : Signature obligatoire
Note on H24: Poinas, Roger : A préciser notamment lors des travaux en limite batterie, sur les réseaux (vapeur, azote, électrique,…), mais également lorsque les interventions peuvent impacter d'autres secteurs ou d'autres entreprises du site. Exemples : OXCHIMIE / LOGISTIQUE / MESSER / CENTRALE / KEM 1 / ...
Note on H26: Poinas, Roger : Il s'agit de documents permettant de préciser certains points liés à l'intervention. Il peut donc s'agir d'un plan, d'un Tie-in, d'une Fiche d'Expression des Besoins (FEB), d'une game opératoire, d'une procédure, d'une consigne, d'une précédente Aanalyse De Risques (ADR),...
Note on B29: Poinas, Roger : C'est à ce niveau qu'il faut préciser les observations et décisions prises sur le terrain, qu'elles soient liées à l'environnement de travail, à la gamme opératoire utilisée, au personnel, aux spécificités HSE. Exemples : Environnement exigüe / Nécessité d'utiliser un palan pour stabiliser la charge lors du levage / Echafaudage en place à modifier / Prévoir la mise en place d'une balise pour la mesure continue des COV / ...
Note on B39: Poinas, Roger : Il s'agit de préciser les points secondaires, permettant de faciliter l'intervention. Exemples : Equipe d'intervention constituée de 3 personnes / Intervention à programmer uniquement le Mercredi / A réaliser en présence de l'expert mécanique INEOS / ...

## PROCEDURE
|  |  | PROCEDURE MAD-REL | RÉFÉRENCE |  | RÉVISION | DATE |  |  | PAGE
|  |  |  | OXO-38-C7401 |  | 2 | 2025-12-12 |  |  | 1
ATELIER |  |  |  | RÉDIGÉ PAR |  |  | VALIDÉ PAR
OXO |  |  |  | L JULIEN
| N° | ACTION |  | ACTEUR | RISQUES |  | TYPE | VALIDÉE PAR | LE
|  | 1-MANOEUVRES PREPARATOIRES |  |  |  |  | MAD
| 1 | Déplatiner l’azote platine PT15 en veillant que V11 et V12 soient bien fermées |  | ADF | Retour produit |  | MAD
| 2 | Verifier le déplatinage torche (PT8 ) en s'assurant que V3 et V6 soient fermées |  |  |  |  | MAD
| 3 | Baisser PRC7422 à 0.2b |  |  |  |  | MAD
| 4 | PRC 7429 en auto local |  |  |  |  | MAD
| 5 | Augmenter progressivement le SP de PRC7429 par paliers de 0.05 pour une ouverture totale de la vanne de recyclage |  |  |  |  | MAD
| 6 | Réduire simultanément l’ouverture de HSCV7421 (par pas de 10 %) jusqu’à 80 %. |  |  |  |  | MAD
| 7 | Surveiller la pression de refoulement du C7401. |  |  |  |  | MAD
| 8 | Fermer HSCV7421 par étages de 10 % jusqu’à 30%. |  |  |  |  | MAD
| 9 | Fermer HSV7440 (injection azote sur clapets) à 0% pour débrayer C7401. |  |  |  |  | MAD
| 10 | Fermer HSCV7421 à –14%. |  |  |  |  | MAD
|  | 2-ARRET DU COMPRESSEUR |  |  |  |  | MAD
| 11 | Arrêter le compresseur par SNCC. |  |  |  |  | MAD
| 12 | A l’arrêt du compresseur le système (SNCC) va modifier automatiquement et la hausse (plus 1 bar) la PRC7413 de façon à maintenir le ratio H2/CO vers la section Rhodium. |  |  |  |  | MAD
| 13 | Augmenter ou baisser PRC7413 pour affiner le ratio H2/CO |  |  |  |  | MAD
| 14 | Vérifier le fonctionnement de la pompe à huile auxiliaire C7401XM et confirmer la marche. |  |  |  |  | MAD
|  | 3-ISOLEMENT DES CIRCUITS PRINCIPAUX |  |  |  |  | MAD
| 15 | Fermer les vannes asp V1 et V7 et mise en place des prolocks |  |  |  |  | MAD
| 16 | Fermer la vanne V2 et mise en place prolock |  |  |  |  | MAD
| 17 | Fermer la vanne V5 et mise en place prolock |  |  |  |  | MAD
|  | 4-ISOLEMENT DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU COMPRESSEUR |  |  |  |  | MAD
| 18 | Fermer les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E1 et C7401 E2 |  |  |  |  | MAD
| 19 | Fermer les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E4 |  |  |  |  | MAD
| 20 | Isolement E.R sur E7403 |  |  |  |  | MAD
| 21 | Isolement réfrigérant d'huile C7401E3 A/B |  |  |  |  | MAD
| 22 | Isolement refroidissement des cylindres |  |  |  |  | MAD
| 23 | Arret pompe à huile auxiliaire C7401XM |  |  |  |  | MAD
| 24 | Isoler l'azote de balayage sur la caisse à huile , fermer V13 et mise en place prolock |  |  |  |  | MAD
| 25 | Isoler l'azote sur les chambres intermédiaires et clapet , fermer V10 |  |  |  |  | MAD
|  | 5-ISOLEMENT AR7401-3 |  |  |  |  | MAD
| 26 | Si besoin - Isoler AR7401-3 manuellement et à l'arret sur SNCC - Sur vue '' analyseur '' du SNCC ( overview Rhodium analyseur 1 ) - Mettre AZ7401.3 sur manu arret |  |  |  |  | MAD
|  | 6-BALAYAGE AZOTE |  |  |  |  | MAD
| 27 | Ouvrir PRC 7429 à 100% ainsi que les vannes d encadrement |  |  | Asphyxie |  | MAD
| 28 | Dégazer le C7401 à la torche par V3 et V6 |  |  |  |  | MAD
| 29 | Fermer les vannes V9 et V8, prolocker V9 (chambres vers torche) |  |  |  |  | MAD
| 30 | Faire 15 gonflages et dégonflages à l’azote en ouvrant les vannes azote V11 et V12 et dégazer à la torche par V3 et V6 (ATTENTION NE PAS DEPASSER 0.4 B POUR FAIRE LES GONFLAGES ET DEGONFLAGES) |  |  |  |  | MAD
| 31 | Si teneur inférieur à 50 ppm de CO à la prise d’échantillon au refoulement, fermer V3 et V6, et prolocker V6 |  |  |  |  | MAD
| 32 | Fermer les vannes V11 / V12 |  |  |  |  | MAD
|  | 7-PLATINAGE |  |  |  |  | MAD
| 33 | Condamner les moteurs electriques ( compresseur , pompe à huile et resistance sur huile ) |  |  |  |  | MAD
| 34 | Faire poser la platine PT8 |  | ADF |  |  | MAD
| 35 | Fermer V4 et faire déposer PT10 |  | ADF |  |  | MAD
| 36 | Ouvrir V4 et contrôle zéro énergie avec l'entreprise |  |  |  |  | MAD
| 37 | Mettre un très léger balayage d’azote en ouvrant V11 , V12 et V4 ouverte. |  |  |  |  | MAD
| 38 | Faire platiner sous ARI à l’ouverture des brides PT1 / PT2 / PT9 / PT7 |  | ADF | Asphyxie |  | MAD
| 39 | Faires des 5 gonflages et dégonflages à l’azote en ouvrant les vannes azote V11 et V12 et dégazer à l’atmos par V4 (ATTENTION NE PAS DEPASSER 0.4 B POUR FAIRE LES GONFLAGES ET DEGONFLAGES) |  |  | Asphyxie |  | MAD
| 40 | Si teneur inférieur à 50 ppm de CO à la prise d’échantillon au refoulement et plus de présence de LIE, procéder au reste du platinage |  |  |  |  | MAD
| 41 | Fermer V11 / V12 (azote vers apiration C7401) |  |  |  |  | MAD
| 42 | Ouvrir V4 et prolocker la vanne (zéro énergie) |  |  |  |  | MAD
| 43 | Faire poser les platines PT5 / PT4 / PT6 / PT11 / PT12 / PT13 / PT15 |  | ADF |  |  | MAD
| 44 | S’assurer que la platine PT14 (S7405 vers TH ) est bien fermée |  |  |  |  | MAD
| 45 | PT10 reste en position ouverte |  |  |  |  | MAD
|  | 8-LE C7401 EST DISPONIBLE POUR MECANIQUE |  |  |  |  | MAD
|  | 9-TEST ETANCHEITE DES CLAPETS APRES FIN TRAVAUX |  |  |  |  | REL
| 46 | Faire déplatiné l’azote la platine PT15 |  | ADF |  |  | REL
| 47 | Les autres platines restent en place |  |  |  |  | REL
| 48 | Gonfler le compresseur à 0.4b maximum et procéder au test des joints des clapets avec le S/M si ok faire la suite |  |  |  |  | REL
|  | 10-MISE EN SERVICE DU COMPRESSEUR |  |  |  |  | REL
| 49 | Une fois la clôture des permis mécanique ,procéder au déplatinage du compresseur sauf PT8 / PT 5 / PT14 (platine torche) |  |  |  |  | REL
| 50 | Gonfler le C7401 à 0.4b est procéder à l’épreuve des joints selon la liste ci-joint en annexe |  |  |  |  | REL
| 51 | Si ok faire une série de 8 gonflages / dégonflages à l’azote par V11 / V12 et V4 |  |  |  |  | REL
| 52 | Faire un orsat au niveau de la prise d’échantillon au refoulement du C7401 |  |  | Explosion |  | REL
| 53 | Si orsat inf à 0.5% ,Dégonfler le compresseur par V4 |  |  |  |  | REL
| 54 | Fermer V4 et faire platiner PT10 (vers atm) |  | ADF |  |  | REL
| 55 | Faire déplatiner PT8 (torche ) et PT5 (chambre vers torche ) |  | ADF |  |  | REL
| 56 | La platine PT14 (S7405 vers TH ) reste en position fermée |  |  |  |  | REL
| 57 | Vérifier la fermeture des vannes de purge des entretoises du compresseur (vanne de purge au niveau garnitures) |  |  |  |  | REL
| 58 | Mettre le compresseur sous léger balayage azote à la torche par V3 ET V6 (max 0.4b) |  |  |  |  | REL
| 59 | Décondamner les moteurs electriques ( compresseur , pompe à huile et resistance sur huile ) |  |  |  |  | REL
| 60 | Redisposer le refroidissement -Ouvrir les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E1 et C7401 E2 |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 61 | Redisposer le refroidissement -Ouvrir les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E4 |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 62 | Redisposer le refroidissement sur E7403 |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 63 | Redisposer le refroidissement sur le réfrigérant d'huile C7401E3 A/B |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 64 | Redisposer le refroidissement des cylindres |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 65 | Ouvrir la vanne V13 ( azote de balayage sur la caisse à huile ) |  |  |  |  | REL
| 66 | Ouvrir la vanne V10 (azote vers clapets et chambres ) |  |  |  |  | REL
| 67 | Ouvrir les vannes V8 / V9 (chambres vers torche ) |  |  |  |  | REL
| 68 | Démarrer la pompe à huile auxiliaire , contrôler le niveau de la caisse à huile |  |  |  |  | REL
| 69 | Vérifier la pression de refoulement de la pompe à huile (supérieur à 2.5b) |  |  |  |  | REL
| 70 | Fermer V11 / V12 (N2 aspiration C7401) et fermer V3 / V6 vers torche |  |  |  |  | REL
| 71 | Faire platiner PT15 (N2 aspiration C7401) |  | ADF |  |  | REL
| 72 | Ouvrir V1 (vanne aspiration ) et dépose prolock |  |  |  |  | REL
| 73 | Ouvrir V2 (vanne refoulement) et dépose prolock ( en amont HSCV 7421) |  |  |  |  | MAD
| 74 | Ouvrir V5 en aval PRC7429 et dépose prolock ( recyclage ), |  |  |  |  | MAD
| 75 | Mettre PRC 7429 en mode MANU , OP à 114% ,s'assurer que la vanne auto est bien ouverte |  |  |  |  | MAD
| 76 | Disposer manuellement AR7401-3 |  |  |  |  | MAD
| 77 | Vérifier que le bouton d arret d'urgence sur pupitre HSC7401 et local AU7401 est déverouillé |  |  |  |  | MAD
| 78 | Démarrage C7401 par bouton poussoir en local |  |  |  |  | MAD
| 79 | Simultanément ouvrir HSCV7421 à 100% (sinon déclenchement par pression haute car ligne de recyclage trop petite) |  |  | Détérioration matériau |  | REL
| 80 | Vérifier que l 'intensité se stabilise après 15 secondes |  |  |  |  | REL
| 81 | Vérifier le démarrage de la pompe à huile attelée et l'arret de la pompe auxilaire |  |  |  |  | REL
| 82 | Faire une tournée du compresseur pour veiller à l absence de fuite ou de bruit anormale |  |  |  |  | REL
| 83 | Mettre en charge le compresseur par injection d azote sur les clapets (ouverture HSV7440 ) |  |  |  |  | REL
| 84 | Réduire PRCV 7429 à 95% d'ouverture en manuel |  |  |  |  | REL
| 85 | Passer PRCV 7429 en AUTO/LOCAL et baisser progressivement la pression vers 0.12b |  |  |  |  | REL
| 86 | Remonter le SP du PRC 7422 vers 0.3b |  |  |  |  | REL
| 87 | Baisser progressivement PRC 7413 pour maintenir le ratio H2/CO |  |  |  |  | REL
| 88 | Remettre en service sur SNCC - Sur vue '' analyseur '' du SNCC ( overview Rhodium analyseur 1 ) - Mettre AZ7401.3 en auto sur marche |  |  |  |  | REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
Note on M4: Poinas, Roger : La procédure de MAD est généralement rédigée par le contremaître ou le chargé d'exploitation, et parfois par l'ingénieur de fabrication.
Note on R4: Poinas, Roger : Validation faite par le Manager d'Exploitation, le chef de service ou l'ingénieur de fabrication.
Note on C8: Poinas, Roger : Description de l'action à réaliser pour contribuer à l'avancement de la Mise à disposition. A noter que si une procédure d'arrêt complète existe déjà, il sera possible de faire référence à cette procédure.
Note on M8: Poinas, Roger : L'acteur est celui qui va réaliser l'action décrite dans la colonne précédente. - Lorsqu'il s'agit de l'exploitant la case est en bleu sans aucune indication. - Lorsqu'il s'agit d'un intervenant n'appartenant pas à l'équipe d'exploitation, la case est en jaune avec indication de la société ou du service exécutant l'action. Exemples : ADF / HSE
Note on O8: Poinas, Roger : Les risques à indiquer sont fournis dans une liste déroulante disponible dans l'onglet "RISQUES". Principalement constituée de risques process, seul le risque principal doit-être précisé dans cette case. Exemple : Corrosion / Coup de bélier / Electricité statique / ...
Note on T8: Poinas, Roger : Il s'agit de la date de vérification terrain de la réalisation de l'action.

## PLANS ISOLEMENT (Portrait)
| PLAN D'ISOLEMENT ET PLATINES MAD | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | MAD-OXO-38-C7401 |  | 1
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXO |  | 2 | 2025-12-12
| PLAN D'ISOLEMENT ET PLATINES MAD | RÉFÉRENCE |  | PAGE
2
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXO
| PLAN D'ISOLEMENT ET PLATINES MAD | RÉFÉRENCE |  | PAGE
3
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXO
| PLAN D'ISOLEMENT ET PLATINES MAD | RÉFÉRENCE |  | PAGE
4
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXO

## PLANS ISOLEMENT (Paysage)
ATELIER | PLAN D ISOLEMENT C7401 | RÉFÉRENCE | RÉVISION | DATE | PAGE
OXOCHIMIE |  | MAD-OXO-38-C7401 | 2 | 2025-12-12 | 1
V1
V4
V2
V3
V6
V5
V7
V13
V11
V12
V10
V8
V9
CONTROLE ZERO ENERGIE

## ISOLEMENT
|  |  |  | LISTE DES VANNES POUR ISOLEMENT | [7 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[12 empty] | MAD-OXO-38-C7401 |  | 1
ATELIER | [11 empty] | RÉVISION | DATE
OXO | [11 empty] | 2 | 2025-12-12
| ÉQUIPEMENT | [5 empty] | C7401
ZERO ENERGIE
| ISOLEMENT | [6 empty] | DÉSISOLEMENT
|  | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR : | [6 empty] | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR :
|  |  | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION | [6 empty] | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION
|  |  | CHEF de QUART | [6 empty] | CHEF de QUART
| NOM |  |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Aspiration 1 er étage C7401
V1
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
2 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Refoulement 3 eme en amont HSCV7421
V2
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
3 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Event vers atmosphere | [8 empty] | ZERO ENERGIE
V4
|  |  |  | POSITION |  | OUVERT |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
4 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | PRC7429 vers F7501 (recyclage)
V5
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
5 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Refoulement 3 eme vers torche
V6
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
6 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | By pass du S7405
V7
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
7 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Décompression clapets vers torche
V9
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
8 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | Azote vers caisse à huile
V13
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
9 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
10 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
11 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
12 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
13 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
14 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
15 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
16 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
17 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
18 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
19 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
20 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
21 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
22 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
23 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
24 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
25 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :

## PLAN DE PLATINAGE &JOINTS
ATELIER | PLAN DE PLATINAGE C7401 | RÉFÉRENCE | RÉVISION | DATE | PAGE
OXOCHIMIE |  | MAD-OXO-38-C7401 | 2 | 2025-12-12 | 1
PT1
PT8
PT7
PT10
PT9
PT4
PT6
PT15
PT2
PT14
PT11
OR 185
OR 186
PT12
OR 187
PT13
PT5

## PLATINES
|  |  | LISTE DES PLATINES | [6 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[10 empty] | MAD-OXO-38-C7401 |  |  | 1
ATELIER | [9 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [9 empty] | 2 |  | 2025-12-12
| ÉQUIPEMENT |  |  |  |  | C7401
DEBUT MAD
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE | [5 empty] | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE | [6 empty] | FIN MAD
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX | [5 empty] | DEBUT REL
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE |  |  |  | FIN REL
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Aspiration 1 er étage C7401
PT1
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | By pass du S7405
PT2
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Azote 6 b vers clapets et chambres
PT4
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Décompression clapets vers torche
PT5
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Azote vers caisse à huile
PT6
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Refoulement 3 eme en amont HSCV7421
PT7
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Refoulement 3 eme vers torche
PT8
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Ligne recyclage compresseur
PT9
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Event vers atmosphere
PT10
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Soupape refoulement 1 er
PT11
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Soupape refoulement 2 eme
PT12
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Soupape refoulement 3 ème
PT13
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Dégazage S7405 vers torche
PT14
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
| PLATINE |  | DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Azote balayage en amont S7405
PT15A
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | DÉPOSÉE LE |  | DEBUT MAD
| PLATINE |  | POSÉE LE |  | FIN MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | Azote balayage en amont S7405
PT15B
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | DÉPOSÉE LE |  | DEBUT REL
| PLATINE |  | POSÉE LE |  | FIN REL
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT MAD
|  |  | DÉPOSÉE LE |  | FIN MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## ORIFICES CAPACITES
|  |  | LISTE des ORIFICES D'ACCÈS aux CAPACITÉS | [5 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[9 empty] | MAD-OXO-38-C7401 |  |  | 1
ATELIER | [8 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [8 empty] | 2 |  | 2025-12-12
ÉQUIPEMENT
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE |  |  |  |  | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
| NOM |  |  | SIGNATURE |  | NOM |  |  | SIGNATURE
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
| TROU D'HOMME |  | FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
| TROU D'HOMME |  | FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
| TROU D'HOMME |  | FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
| TROU D'HOMME |  | FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
| TROU D'HOMME |  | FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## AUTRES JOINTS TOUCHES
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS | [5 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[7 empty] | MAD-OXO-38-C7401 |  |  | 1
ATELIER | [6 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [6 empty] | 2 |  | 2025-12-12
| ÉQUIPEMENT |  |  |  | C7401
RÉCEPTION FINALE de la POSE
|  | 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
|  | 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION | [9 empty] | TUYAUTERIE
TUBING
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## RISQUES
RISQUES MAD
Asphyxie
Brulure
Condensation vapeur
Corrosion
Coup de bélier
Débit nul
Détente du fluide
Détérioration matériau
Dilatation thermique
Electricité statique
Electrisation / Electrocution
Entrée Air/Azote insuffisant
Expansion thermique
Explosion
Figeage
Incendie
incompatibilité pression
Incompatibilité produits
Mise sous vide
Perte de confinement
Pollution
Retour produit
Surpression
Température trop basse
Température trop haute
Autre

## DIVERS
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS |  |  |  |  | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[6 empty] | MAD-OXO-38-C7401 |  |  | 1
ATELIER | [5 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [5 empty] | 2 |  | 2025-12-12
| ZONE 1 | ÉQUIPEMENT |  |  | C7401
MAD
| TYPE |  | IDENTIFICATION | LOCALISATION | [5 empty] | REL
1
INSTRUMENTATION
2 | [10 empty] | ZERO ENERGIE
SOUPAPE
POINT DE FEU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20