## Parents
REPERE | TYPE ELEMENT CODE | ZONE | LOC2 | LOC3 | DESIGNATION PROCESS | FLUIDE | RECURRENT | TABLEAUX | PROGRESS | SUPPRESSION | ADR Email | COMMENTAIRES | Visite préalable chantier | Procédure MAD | Pose étiquettes | Prolock vannes | Zéro énergie en présence EE (PS941) | DEB MAD Réception Platines/Tampons pleins | FIN MAD Réception Platines/Tampons pleins | Autorisation travaux | Soupape : constat encrassement | Soupape : réception repose avec absence bouchons | PF : signature étiquette et accord coupes | PF : validation constat encrassement | PF : accord travaux feu | Synchronisation Instrumentation | Validation fin travaux | Autorisation déplatinages | Procédure REL | DEB REL Platines / Tampons pleins | FIN REL Platines / Tampons pleins | Réceptions Assemblages : boulonnés (PS938) ou tubings | Contrôle Etanchéités | Déprolock vannes | Autorisation de remise en service | Réception finale chantier
JPN 001 | MAD | ZONE 4 |  |  | Rév 0 du 12/05/2025 |  |  | TRX_COMP,TRX_DET | O |  | JMM76@free.fr |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X

## Enfants
NUMERO ISOLEMENT | TYPE ISOLEMENT | ZONE | LOC2 | LOC3 | ELEMENT PARENT | DESIGNATION | POSITION A LA POSE (une fois posé) | POSITION A LA DEPOSE (une fois déposé) | PHASE PROCESS | REMARQUES | ETIQUETTE | DIAMETRE INCH | SERIE LBS | NATURE JOINT | BESOIN ECHAF | TABLEAUX | PROGRESS | SUPPRESSION | Visite préalable chantier | Procédure MAD | Pose étiquettes | Prolock vannes | Zéro énergie en présence EE (PS941) | DEB MAD Réception Platines/Tampons pleins | FIN MAD Réception Platines/Tampons pleins | Autorisation travaux | Soupape : constat encrassement | Soupape : réception repose avec absence bouchons | PF : signature étiquette et accord coupes | PF : validation constat encrassement | PF : accord travaux feu | Synchronisation Instrumentation | Validation fin travaux | Autorisation déplatinages | Procédure REL | DEB REL Platines / Tampons pleins | FIN REL Platines / Tampons pleins | Réceptions Assemblages : boulonnés (PS938) ou tubings | Contrôle Etanchéités | Déprolock vannes | Autorisation de remise en service | Réception finale chantier
JPN 001 - V1 | PROLOCK | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | VANNE ASPIRATION G6306 B | Fermé | [8 empty] | TRX_DET | O |  |  |  |  | X | [17 empty] | X
JPN 001 - V2 | PROLOCK | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | VANNE REFOULEMENT G6306 B | Fermé | [8 empty] | TRX_DET | O |  |  |  |  | X | [17 empty] | X
JPN 001 - V3 | PROLOCK | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | VANNE RECYCLAGE G6306B | Fermé | [8 empty] | TRX_DET | O |  |  |  |  | X | [17 empty] | X
JPN 001 - V4 | ZERO ENERGIE | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | VANNE ISOLEMENT PI6306B | Fermé | [8 empty] | TRX_DET | O | [5 empty] | X
JPN 001 - TP1 | TP | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ASPIRATION G6306B |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - TP2 | TP | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | REFOULEMENT G6306 B |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - TP3 | TP | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ADMISSION SOUPAPE |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - TP4 | TP | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ECHAPPEMENT SOUPAPE |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - PT1 | PT | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ASPIRATION G6306B |  |  |  |  | JAUNE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - TH1 | TH | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | TROU D'HOMME INFERIEUR |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - TH2 | TH | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | TROU D'HOMME SUPERIEUR |  |  |  |  | ROUGE |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
JPN 001 - J1 | J | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | JOINT TUYAUTERIE F6306 |  |  |  |  | BLEU |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X | [16 empty] | X | X
JPN 001 - J2 | J | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | JOINT TUYAUTERIE F6306 |  |  |  |  | BLEU |  |  |  |  | TRX_DET | O |  |  |  | X | [16 empty] | X | X
JPN 001 - TB1 | TB | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | JOINT TUBING 1 NIVEAU LT6306 | [9 empty] | TRX_DET | O | [20 empty] | X | X
JPN 001 - TB2 | TB | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | JOINT TUBING 2 NIVEAU LT6306 | [9 empty] | TRX_DET | O | [20 empty] | X | X
JPN 001 - LT6306 | INSTRUMENTATION | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | TRANSMETTEUR DE NIVEAU | [9 empty] | TRX_DET | O | [14 empty] | X
JPN 001 - PSV6306 ADM | SOUPAPE | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ADMISSION SOUPAPE | [9 empty] | TRX_DET | O | [9 empty] | X | X
JPN 001 - PSV6306 ECH | SOUPAPE | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | ECHAPPEMENT SOUPAPE | [9 empty] | TRX_DET | O | [9 empty] | X | X
JPN 001 - PF1 | PF | ZONE 4 |  |  | JPN 001 | TUYAUTERIE ALIM F6306 | [9 empty] | TRX_DET | O | [11 empty] | X | X | X

## TM_PROC_MAD
GUID | TYPE TACHE | REPERE TM | ZONE | LOC2 | LOC3 | COLONNE TRX | TYPE ELEMENT CODE | LOT | Ressource | Ligne | Ordre | Action | Acteur | Risques | Type | CRITERE | AVANCEMENT | AVANCEMENT POINT | SIGNATURE | DERNIERE MODIF | UTILISATEUR | SUPPRESSION
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 52 | 37 | Mettre un très léger balayage d’azote en ouvrant V11 , V12 et V4 ouverte. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 57 | 42 | Ouvrir V4 et prolocker la vanne (zéro énergie) |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 35 | 23 | Arret pompe à huile auxiliaire C7401XM |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 51 | 36 | Ouvrir V4 et contrôle zéro énergie avec l'entreprise |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 27 | 16 | Fermer la vanne V2 et mise en place prolock |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 12 | 3 | Baisser PRC7422 à 0.2b |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 39 | 26 | Si besoin - Isoler AR7401-3 manuellement et à l'arret sur SNCC - Sur vue '' analyseur '' du SNCC ( overview Rhodium analyseur 1 ) - Mettre AZ7401.3 sur manu arret |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 61 |  | 8-LE C7401 EST DISPONIBLE POUR MECANIQUE |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 40 |  | 6-BALAYAGE AZOTE |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 54 | 39 | Faires des 5 gonflages et dégonflages à l’azote en ouvrant les vannes azote V11 et V12 et dégazer à l’atmos par V4 (ATTENTION NE PAS DEPASSER 0.4 B POUR FAIRE LES GONFLAGES ET DEGONFLAGES) |  | Asphyxie | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 28 | 17 | Fermer la vanne V5 et mise en place prolock |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 58 | 43 | Faire poser les platines PT5 / PT4 / PT6 / PT11 / PT12 / PT13 / PT15 | ADF |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 16 | 7 | Surveiller la pression de refoulement du C7401. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 37 | 25 | Isoler l'azote sur les chambres intermédiaires et clapet , fermer V10 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 24 | 14 | Vérifier le fonctionnement de la pompe à huile auxiliaire C7401XM et confirmer la marche. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 23 | 13 | Augmenter ou baisser PRC7413 pour affiner le ratio H2/CO |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 14 | 5 | Augmenter progressivement le SP de PRC7429 par paliers de 0.05 pour une ouverture totale de la vanne de recyclage |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 38 |  | 5-ISOLEMENT AR7401-3 |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 21 | 11 | Arrêter le compresseur par SNCC. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 46 | 32 | Fermer les vannes V11 / V12 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 18 | 9 | Fermer HSV7440 (injection azote sur clapets) à 0% pour débrayer C7401. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 34 | 22 | Isolement refroidissement des cylindres |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 42 | 28 | Dégazer le C7401 à la torche par V3 et V6 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 33 | 21 | Isolement réfrigérant d'huile C7401E3 A/B |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 48 | 33 | Condamner les moteurs electriques ( compresseur , pompe à huile et resistance sur huile ) |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 26 | 15 | Fermer les vannes asp V1 et V7 et mise en place des prolocks |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 10 | 1 | Déplatiner l’azote platine PT15 en veillant que V11 et V12 soient bien fermées | ADF | Retour produit | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 53 | 38 | Faire platiner sous ARI à l’ouverture des brides PT1 / PT2 / PT9 / PT7 | ADF | Asphyxie | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 25 |  | 3-ISOLEMENT DES CIRCUITS PRINCIPAUX |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 11 | 2 | Verifier le déplatinage torche (PT8 ) en s'assurant que V3 et V6 soient fermées |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 22 | 12 | A l’arrêt du compresseur le système (SNCC) va modifier automatiquement et la hausse (plus 1 bar) la PRC7413 de façon à maintenir le ratio H2/CO vers la section Rhodium. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 55 | 40 | Si teneur inférieur à 50 ppm de CO à la prise d’échantillon au refoulement et plus de présence de LIE, procéder au reste du platinage |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 50 | 35 | Fermer V4 et faire déposer PT10 | ADF |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 59 | 44 | S’assurer que la platine PT14 (S7405 vers TH ) est bien fermée |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 44 | 30 | Faire 15 gonflages et dégonflages à l’azote en ouvrant les vannes azote V11 et V12 et dégazer à la torche par V3 et V6 (ATTENTION NE PAS DEPASSER 0.4 B POUR FAIRE LES GONFLAGES ET DEGONFLAGES) |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 29 |  | 4-ISOLEMENT DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU COMPRESSEUR |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 20 |  | 2-ARRET DU COMPRESSEUR |  |  | Pour Info | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 32 | 20 | Isolement E.R sur E7403 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 47 |  | 7-PLATINAGE |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 19 | 10 | Fermer HSCV7421 à –14%. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 49 | 34 | Faire poser la platine PT8 | ADF |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 60 | 45 | PT10 reste en position ouverte |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 15 | 6 | Réduire simultanément l’ouverture de HSCV7421 (par pas de 10 %) jusqu’à 80 %. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 31 | 19 | Fermer les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E4 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 56 | 41 | Fermer V11 / V12 (azote vers apiration C7401) |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 43 | 29 | Fermer les vannes V9 et V8, prolocker V9 (chambres vers torche) |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 45 | 31 | Si teneur inférieur à 50 ppm de CO à la prise d’échantillon au refoulement, fermer V3 et V6, et prolocker V6 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 30 | 18 | Fermer les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E1 et C7401 E2 |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 36 | 24 | Isoler l'azote de balayage sur la caisse à huile , fermer V13 et mise en place prolock |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 39 | 26 | Si besoin - Isoler AR7401-3 manuellement et à l'arret sur SNCC - Sur vue '' analyseur '' du SNCC ( overview Rhodium analyseur 1 ) - Mettre AZ7401.3 sur manu arret |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 17 | 8 | Fermer HSCV7421 par étages de 10 % jusqu’à 30%. |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 13 | 4 | PRC 7429 en auto local |  |  | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 41 | 27 | Ouvrir PRC 7429 à 100% ainsi que les vannes d encadrement |  | Asphyxie | MAD | A faire | 0 | 14.81 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_MAD | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure MAD | MAD |  |  | 9 |  | 1-MANOEUVRES PREPARATOIRES |  |  | MAD | Pour info | 100 | 14.81 | FALSE |  |  | N

## TM_PROC_REL
GUID | TYPE TACHE | REPERE TM | ZONE | LOC2 | LOC3 | COLONNE TRX | TYPE ELEMENT CODE | LOT | Ressource | Ligne | Ordre | Action | Acteur | Risques | Type | CRITERE | AVANCEMENT | AVANCEMENT POINT | SIGNATURE | DERNIERE MODIF | UTILISATEUR | SUPPRESSION
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 94 | 76 | Disposer manuellement AR7401-3 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 99 | 81 | Vérifier le démarrage de la pompe à huile attelée et l'arret de la pompe auxilaire |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 74 | 56 | La platine PT14 (S7405 vers TH ) reste en position fermée |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 68 | 50 | Gonfler le C7401 à 0.4b est procéder à l’épreuve des joints selon la liste ci-joint en annexe |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 83 | 65 | Ouvrir la vanne V13 ( azote de balayage sur la caisse à huile ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 85 | 67 | Ouvrir les vannes V8 / V9 (chambres vers torche ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 70 | 52 | Faire un orsat au niveau de la prise d’échantillon au refoulement du C7401 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 84 | 66 | Ouvrir la vanne V10 (azote vers clapets et chambres ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 65 | 48 | Gonfler le compresseur à 0.4b maximum et procéder au test des joints des clapets avec le S/M si ok faire la suite |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 88 | 70 | Fermer V11 / V12 (N2 aspiration C7401) et fermer V3 / V6 vers torche |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 78 | 60 | Redisposer le refroidissement -Ouvrir les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E1 et C7401 E2 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 93 | 75 | Mettre PRC 7429 en mode MANU , OP à 114% ,s'assurer que la vanne auto est bien ouverte |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 64 | 47 | Les autres platines restent en place |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 96 | 78 | Démarrage C7401 par bouton poussoir en local |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 97 | 79 | Simultanément ouvrir HSCV7421 à 100% (sinon déclenchement par pression haute car ligne de recyclage trop petite) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 106 | 88 | Remettre en service sur SNCC - Sur vue '' analyseur '' du SNCC ( overview Rhodium analyseur 1 ) - Mettre AZ7401.3 en auto sur marche |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 79 | 61 | Redisposer le refroidissement -Ouvrir les vannes d'entree et sortie des réfrigérants C7401E4 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 104 | 86 | Remonter le SP du PRC 7422 vers 0.3b |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 92 | 74 | Ouvrir V5 en aval PRC7429 et dépose prolock ( recyclage ), |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 81 | 63 | Redisposer le refroidissement sur le réfrigérant d'huile C7401E3 A/B |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 95 | 77 | Vérifier que le bouton d arret d'urgence sur pupitre HSC7401 et local AU7401 est déverouillé |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 67 | 49 | Une fois la clôture des permis mécanique ,procéder au déplatinage du compresseur sauf PT8 / PT 5 / PT14 (platine torche) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 63 | 46 | Faire déplatiné l’azote la platine PT15 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 98 | 80 | Vérifier que l 'intensité se stabilise après 15 secondes |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 102 | 84 | Réduire PRCV 7429 à 95% d'ouverture en manuel |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 66 |  | 10-MISE EN SERVICE DU COMPRESSEUR |  |  | REL | Pour info | 100 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 101 | 83 | Mettre en charge le compresseur par injection d azote sur les clapets (ouverture HSV7440 ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 103 | 85 | Passer PRCV 7429 en AUTO/LOCAL et baisser progressivement la pression vers 0.12b |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 76 | 58 | Mettre le compresseur sous léger balayage azote à la torche par V3 ET V6 (max 0.4b) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 105 | 87 | Baisser progressivement PRC 7413 pour maintenir le ratio H2/CO |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 89 | 71 | Faire platiner PT15 (N2 aspiration C7401) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 69 | 51 | Si ok faire une série de 8 gonflages / dégonflages à l’azote par V11 / V12 et V4 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 100 | 82 | Faire une tournée du compresseur pour veiller à l absence de fuite ou de bruit anormale |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 72 | 54 | Fermer V4 et faire platiner PT10 (vers atm) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 75 | 57 | Vérifier la fermeture des vannes de purge des entretoises du compresseur (vanne de purge au niveau garnitures) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 62 |  | 9-TEST ETANCHEITE DES CLAPETS APRES FIN TRAVAUX |  |  | REL | Pour info | 100 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 80 | 62 | Redisposer le refroidissement sur E7403 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 87 | 69 | Vérifier la pression de refoulement de la pompe à huile (supérieur à 2.5b) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 90 | 72 | Ouvrir V1 (vanne aspiration ) et dépose prolock |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 73 | 55 | Faire déplatiner PT8 (torche ) et PT5 (chambre vers torche ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 82 | 64 | Redisposer le refroidissement des cylindres |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 77 | 59 | Décondamner les moteurs electriques ( compresseur , pompe à huile et resistance sur huile ) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 91 | 73 | Ouvrir V2 (vanne refoulement) et dépose prolock ( en amont HSCV 7421) |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 71 | 53 | Si orsat inf à 0.5% ,Dégonfler le compresseur par V4 |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N
| TM_PROC_REL | JPN 001 | ZONE 4 |  |  | Procédure REL | MAD |  |  | 86 | 68 | Démarrer la pompe à huile auxiliaire , contrôler le niveau de la caisse à huile |  |  | REL | A faire | 0 | 4.44 | FALSE |  |  | N